PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2014

SETTORE AFFARI GENERALI

PROGETTI: Progetto zonale di educativa di strada rivolto ad adolescenti e giovani del territorio dei 14 Comuni della zona Fiorentina Sud-Est Contributo famiglie e nuovi nati L.R. 45/2013 Progetto Home Care Premium Riportare tutti i progetti del Settore

Descrizione dei progetti 1) Il progetto, di cui Reggello è capofila per i 14 Comuni della zona Fiorentina Sud-est, è finalizzato a realizzare percorsi ed attività di promozione del benessere giovanile con un target 14-25 anni di età, lavorando in rete con i soggetti del territorio impegnati in attività a carattere sociale ed educativo, nell’ottica della prevenzione dei comportamenti a rischio. 2) Il progetto è finalizzato ad attivare misure di sostegno alle famiglie prevedendo l’erogazione di contributi una tantum ed annuali collegati alla presenza di nuovi nati, figli adottati o collocati in affidamento preadottivo, figli disabili e nuclei familiari numerosi. 3) il progetto è finalizzato all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare e/o di un contributo in favore di soggetti non autosufficienti e fragili rivolto a dipendenti e pensionati pubblici ex INPDAP e ai loro parenti di primo grado. 4) Il progetto è finalizzato a promuovere esperienze e forme di apprendimento che possano favorire un migliore inserimento lavorativo e professionale dei giovani attraverso un percorso all’interno dell’ufficio di riferimento, il tutto attraverso un avviso pubblico.

Programma di riferimento (Relazione previsionale e programmatica):

Personale impegnato: : Giannelli Silvia-Toschi Tiziana-Luisa Brandi-Lara Santi- Angela Cellai-Arianna Merlini

Attività 1

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Affidamento provvisorio servizio di educativa di strada alla Coop. 21 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Pubblicazione bando con procedura aperta svolta in modalità telematica per affidamento servizio di educativa di strada |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio alla Coop. 21 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | n. 4 dipendenti | Quantitativo |  |
| 02 | Materiale prodotto | Convenzione | Quantitativo |  |

Indicatori Discrezionali

| Nr | Denominazione | Criterio di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 01 | Livello di efficacia dell'intervento |  |
| Costo stimato del progetto |

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | D | 300 | 11,72 | € 3516,00 |
| 2 | C | 150 | 10,76 | € 1614,00 |
| Totale |  | 450 |  | € 5130,00 |

Attività 2

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analisi ricognitiva del progetto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Inserimento domande nuovi nati, nuclei con disabile e nuclei familiari numerosi, nell’applicativo WEB SAF 45 ( inserimento-verifica- validazione ed invio in regione) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Personale coinvolto | 2 | Quantitativo |  |
|  | Materiale prodotto | n. 90 domande inserite con il sito WEB SAF 45 | Quantitativo |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D 1 | 150 | 11,72 | € 1758,00 |
| 1 | C | 300 | 10,76 | € 3228,00 |
| Totale |  | 450 |  | € 4986,00 |
| Attività 3 |

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analisi ricognitiva del progetto rivolto ai dipendenti pubblici e pensionati INPDAP, per sè stessi, per il coniuge o familiare di primo grado non autosufficienti nell’ambito territoriale della zona F.NA SUD-EST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liquidazione fatture alla Coop. Inchiostro per servizi erogati | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Valutazione condizioni per poter accedere al progetto e verifica presenza in banca dati qualora i beneficiari non siano dipendenti o pensionati inpdap o titolari di pensione di reversibilità e relativa richiesta di iscrizione in banca dati |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | Inserimento domande nel portale inpdap che riaprirà dal mese di dicembre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Livello di efficacia dell’intervento |  |  |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D | 100 | 11,72 | € 1172,00 |
| 1 | C | 200 | 10,76 | € 2152,00 |
| Totale |  | 300 |  | € 3324,00 |

| Responsabile del settore e valutatore: |  |
| --- | --- |