## Dati generali
PEG - ANNO 2013
Responsabile di Posizione Organizzativa
|  |  |  | Giovannetti |  |  |  |  | Sandra
|  |  | Settore | POLIZIA MUNICIPALE
|  |  |  | Settore di struttura |  | X | Settore di staff
[10 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 4
1 | Redazione del Regolamento di Polizia Municipale | [8 empty] | 6 | 23.08%
2 | Installazione Autobox | [8 empty] | 6 | 23.08%
3 | Predisposizione del Regolamento sui Passi Carrabili congiuntamente al Settore Finanziario. | [8 empty] | 6 | 23.08%
4 | Attività di controllo relativa al rispetto dei Regolamenti di Polizia urbana e rurale. | [8 empty] | 8 | 30.77%
[8 empty] | Peso totale |  | 26 | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | Predisposizione del Regolamento di Polizia Municipale
Descrizione |  | L'obiettivo e' quello di procedere alla stesura ed alla redazione del Regolamento di polizia municipale
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [13 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[17 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[8 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[11 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[27 empty] | su |  | 5
[10 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte
[6 empty] | NO |  |  | SI
Attività piano dei tempi | [7 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Studio della normativa di riferimento | [6 empty] | 20 | [15 empty] | x |  | x
2 | Redazione e consegna alla competente commissione consiliare | [6 empty] | 80 | [18 empty] | x | x |  | x
3
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[12 empty] | Redazione regolamento | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | Installazione autobox
Descrizione |  | L'obiettivo e' quello di procedere alla installazione di n. 2 autobox sulla strada comunale di Pian di Rona.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [13 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[17 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[8 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[11 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[27 empty] | su |  | 5
[10 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte
[6 empty] | NO |  |  | SI
Attività piano dei tempi | [7 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Preparazione degli atti necessari al conseguimento del Decreto Prefettizio per l'installazione. | [6 empty] | 50 | [15 empty] | x |  | x
2 | Acquisto ed installazione di n. 2 autobox ed acquisto di n. 1 autovelox. | [6 empty] | 50 | [18 empty] | x | x |  | x
3
4
5
100%
Parametro di tempo: | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[12 empty] | Istruttoria per conseguimento Decreto del Prefetto | [9 empty] | 30.09.2013 |  |  |  |  | 15.10.2013
Parametro di valutazione : | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o | [11 empty] | Installazione di autobox | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[12 empty] | Installazione di autovelox. | [9 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | Predisposizione del Regolamento sui Passi carrabili congiuntamente al Settore Finanziario.
Descrizione |  | L'obiettivo si propone di procedere alla stesura ed alla redazione di del regolamento sui passi carrabili in collaborazione con il settore finanziario e per la parte di competenza della Polizia Municipale.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [13 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[17 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[8 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[11 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[27 empty] | su |  | 5
[10 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [8 empty] | x |  | Settore finanziario, Lavori Pubblici e Urbanistica.
[6 empty] | NO |  |  | SI
Attività piano dei tempi | [7 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Analisi normativa e predisposizione documento. | [6 empty] | 80 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x
2 | Attivazione e parere Conferenza dei servizi interna. | [6 empty] | 20 | [12 empty] | x
3
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[12 empty] | Predisposizione documento | [9 empty] | 2013-06-30 |  |  |  |  | 2013-06-30
Parametro di valutazione : | [11 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | Attività di controllo relativa al rispetto dei Regolamenti di Polizia urbana e rurale.
Descrizione |  | L'attività prevede un servizio di vigilanza finalizzato a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana e rurale.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | x |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | x
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Vigilanza, controllo e sanzioni | [5 empty] | 100 | [14 empty] | x | x |  | X | x | x |  | x
2
3
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Mesi di controllo | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | PERSONAL COMPUTER | 7 |  | 1
2 | RADIO RICETRASMITTENTE | 8 |  | 2
3 | TELEFONI CELLULARI | 4 |  | 3
4 | STAMPANTE B/N | 1 |  | 4
5 | STAMPANTE COLORI | 1 |  | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 | AUTOVEICOLI | 3 |  | 1 | FAX/COPIATRICE/STAMPANTE | 1
2 | MOTOCICLI | 3 |  | 2 | MACCHINE FOTOGRAFICHE | 4
3 |  |  |  | 3 | VIDEOPROIETTORE | 1
4 |  |  |  | 4 | CALCOLATRICE | 1
5 |  |  |  | 5
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5