PROGETTI OBIETTIVO ANNO 2015

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E DEL TERRITORIO

PROGETTI: Riorganizzazione servizi estivi per minori fasce 0-3/3-6/6-13 Riorganizzazione tariffe servizio refezione scolastica – nuove fasce ISEE

Descrizione dei progetti 1) Il progetto è finalizzato a fornire alle famiglie dei minori della fascia 1-13 un sostegno nel periodo estivo, durante la sospensione della normale attività didattica. Sono state organizzate attività differenziate per fasce di età. In particolare nel mese di luglio sono stati realizzati n°5 laboratori creativi per bambini della fascia di età compresa tra 1 e 3 anni, e n°5 laboratori per bambini in fascia compresa tra 3 e 6 anni. Sono state inoltre organizzate attività per bambini in età scolare (6-13): animazione dei giardini del territorio comunale (8-24 giugno) e centro estivo diurno a Vallombrosa (6-17 luglio). Per l’affidamento dei servizi sono state espletate tre distinte procedure in modalità telematica tramite piattaforma regionale START, con i relativi atti amministrativi. L’ufficio si è occupato della realizzazione della modulistica e della promozione delle attività. L’ufficio ha infine organizzato i servizi di refezione e trasporto scolastico per il centro estivo a Vallombrosa con le relative comunicazioni alle famiglie interessate.Organizzato infine il servizio di trasporto ad iscrizione per i corsi di nuoto UISP presso la piscina del capoluogo. 2) Il progetto è finalizzato a predisporre un sistema di informazione agli utenti in merito alle nuove modalità di accesso alle agevolazioni previste dalla Giunta con l’applicazione delle fasce ISEE al servizio di refezione in seguito alla nuova normativa ISEE in vigore dal 1 gennaio 2015.

Programma di riferimento (Relazione previsionale e programmatica): PEG SECT 2015 – PDO E RU SECT 2015

Personale impegnato: (inserire i nominativi del personale impiegato nel progetto): Gabriella Pasquali, Immacolata Martucci, Sandra Romei, Patrizia Umiliati, Giulietta Mancini, Luigi Nocentini, Michele Nocentini, Giuseppe Orlandini.

Attività 1

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Attività progettuale ed espletamento di n°3 distinte procedure per affidamento servizi in modalità telematica attraverso piattaforma regionale START, redazione atti amministrativi, contatti con affidatari ed organizzazione operativa servizi. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Realizzazione materiale promozionale (parte in house) promozione attività on line e tramite distribuzione volantini alle scuole, raccolta iscrizioni, organizzazione servizio di refezione e trasporto per centro estivo Vallombrosa, trasporto da tutte le frazioni per corsi di nuoto piscina capoluogo, comunicazioni alle famiglie. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Realizzazione, gestione e monitoraggio attività, controllo pagamenti |  |  |  |  |  | X | X | x |  |  |  |  |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | n.4 dipendenti | Quantitativo |  |
| 02 | Materiale prodotto | Modulistica e informativa sito internet istituzionale - Distribuzione cartacea informativa agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia dei comune di Reggello ed ai nidi del territorio – orari trasporto | Quantitativo |  |

Indicatori Discrezionali

| Nr | Denominazione | Criterio di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 01 | Livello di efficacia dell'intervento |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C | 85 | 10,76 | 914,60 |
| 2 | B | 20 | 10,06 | 201,20 |
| Totale |  |  |  | 1.115,80 |
| Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi |  |

Attività 2

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Partecipazione a specifici corsi di formazioni organizzati dalla zona fiorentina sud est sulla nuova normativa ISEE e modalità applicative |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Definizione delle tariffe ISEE da applicare al servizio refezione scolastica con aumento di fasce e riduzioni per secondi e ulteriori figli contemporaneamente iscritti al servizio |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pianificazione incontri con gestore servizio refezione per applicazione nuove tariffe ISEE al gestionale informatico |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Predisposizione atti amministrativi - Approvazione nuove tariffe ISEE da parte della Gunta Municipale . |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Comunicazione ai comuni limitrofi con i quali è stata stipulata specifica convenzione per applicazione nuove tariffe. Predisposizione modulistica per gli iscritti al servizio, promozione sito internet e informativa utenti, Istituto Comprensivo di Reggello e Servizi Sociali. |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| 6 | Raccolta attestazioni ISEE e trasmissione concessionario servizio refezione e comuni limitrofi convenzionati - Monitoraggio applicazione tariffe ISEE - Controlli |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | n.3 dipendenti | Quantitativo |  |
| 02 | Materiale prodotto | Modulistica e informativa sito internet istituzionale | Quantitativo |  |

Costo stimato del progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C | 80 | 10,76 | 860,80 |
| 1 | D | 18 | 11,72 | 210,96 |
| Totale |  |  |  | 1.071,76 |

| Responsabile del settore e valutatore: Resp. Settore SECT Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi |  |
| --- | --- |