## Dati generali
PEG - ANNO 2013
Responsabile di Posizione Organizzativa
|  |  |  | Tamborrino |  |  |  |  | Gerolama
|  |  | Settore | Lavori Pubblici
|  |  |  | Settore di struttura |  | X | Settore di staff
[10 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 7
1 | Regolamento per le opere di urbanizzazione primaria in diretta esecuzione | [8 empty] | 6 | 12.5%
2 | Acquisto e installazione fontanelli in alcune frazioni del territorio Comunale | [8 empty] | 6 | 12.5%
3 | Progettazione arredo urbano via Carnesecchi, Reggello | [8 empty] | 6 | 12.5%
4 | Individuazione ed elencazione del reticolo viario esistente nel territorio Comunale | [8 empty] | 6 | 12.5%
5 | Progettazione completa dei lavori di sistemazione di p.zza Rigacci in fraz. Vaggio | [8 empty] | 8 | 16.67%
6 | Avvio dei lavori di adeguamento dell’edificio comunale ex colonia di Ponte a Enna | [8 empty] | 8 | 16.67%
7 | Accordo di Programma con il Comune di Incisa in Valdarno per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. fornaci del Comune di Reggello | [8 empty] | 8 | 16.67%
[8 empty] | Peso totale |  | 48 | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Regolamento per le opere di urbanizzazione primaria in diretta esecuzione
Descrizione |  | Studio normativa, predisposizione schede, predisposizione schemi tipologici, predisposizione bozza
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [12 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [7 empty] | X |  | Settori Urbanistica, P.M., Finanziario
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Studio normativa | [5 empty] | 30 | [11 empty] | x | x |  | x | x |  | x | x
2 | Predisposizione schede | [5 empty] | 20 | [14 empty] | x | x |  | x | x
3 | Predisposizione esempi tipologici | [5 empty] | 20 | [15 empty] | x |  | x | x
4 | Predisposizione bozza | [5 empty] | 30 | [17 empty] | x | x
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione bozza | [9 empty] | 31.10.2013 |  |  |  |  | 0.65594
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Acquisto e installazione fontanelli in alcune frazioni del territorio Comunale
Descrizione |  | Acquisto, progettazione esecutiva dell'installazione fontanelli,coordinamento con enti gestori dei servizi per i relativi allacci, fino a collaudo e messa in esercizio
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | acquisto | [5 empty] | 30 | [7 empty] | x |  | x
2 | progettazione esecutiva dell'installzione | [5 empty] | 30 | [9 empty] | x |  | x
3 | coordinamento con enti gestori utenze | [5 empty] | 20 | [7 empty] | x |  | x |  | x
4 | allacci | [5 empty] | 10 | [11 empty] | x | x |  | x
5 | collaudi e messa in esercizio | [5 empty] | 10 | [14 empty] | x | x |  | x
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Collaudo e messa in esercio | [9 empty] | 30.09.2013 |  |  |  |  | 0.65524
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o | [10 empty] | Numero fontanelli | [9 empty] | 3 |  |  |  |  | 2
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Progettazione arredo urbano via Carnesecchi, Reggello
Descrizione |  | progettazione preliminare, progettazione definitiva,progettazione esecutiva
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 1 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Progettazione preliminare | [5 empty] | 20 | [18 empty] | X
2 | Progettazione definitiva | [5 empty] | 35 | [19 empty] | X
3 | Progettazione esecutiva | [5 empty] | 45 | [21 empty] | X
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Progetto definitvo | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Individuazione ed elencazione del reticolo viario esistente nel territorio Comunale
Descrizione |  | Individuazione informatizzata del reticolo viario esistente sul territorio comunale, elenco delle viabilità
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [12 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [7 empty] | X |  | Settori P.M. ed Urbanistica
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | rilevamento della viabilità | [5 empty] | 10 | [14 empty] | x | x |  | x
2 | individuazione delle diverse viabilità | [5 empty] | 40 | [17 empty] | x | x
3 | Predisposizione completa del reticolo e dell'elenco | [5 empty] | 50 | [18 empty] | x | x |  | x
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione completa del reticolo e dell'elenco | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 5
Numero |  | 5 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Progettazione completa dei lavori di sistemazione di p.zza Rigacci in fraz. Vaggio
Descrizione |  | Predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione di p.zza Rigacci in fraz. Vaggio
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 4 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Progettazione preliminare | [5 empty] | 20 | [17 empty] | X | X
2 | Progettazione definitiva | [5 empty] | 35 | [18 empty] | X | X
3 | Progettazione esecutiva | [5 empty] | 45 | [19 empty] | X |  | X
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Progetto esecutivo | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 6
Numero |  | 6 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Avvio dei lavori di adeguamento dell’edificio comunale ex colonia di Ponte a Enna
Descrizione |  | Avvio dei lavori di adeguamento dell’edificio comunale ex colonia di Ponte a Enna
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Approvazione atti di gara | [5 empty] | 50 | [17 empty] | X
2 | Stipula contratto | [5 empty] | 35 | [18 empty] | X | X
3 | Consegna dei lavori | [5 empty] | 15 | [21 empty] | X
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Consegna dei lavori | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 7
Numero |  | 7 |  |  | di |  | 7
Titolo |  | Accordo di Programma con il Comune di Incisa in Valdarno per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. fornaci del Comune di Reggello
Descrizione |  | Predisposizione ed approvazione della bozza di Accordo di Programma con il Comune di Incisa in Valdarno per la realizzazione di un parcheggio pubblico in loc. fornaci del Comune di Reggello
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | Predisposizione bozza accordo | [5 empty] | 65 | [12 empty] | X |  | X
2 | Predisposizione proposta di delibera di approvazione | [5 empty] | 35 | [14 empty] | X | X
3
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione delibera | [9 empty] | 31.08.2013 |  |  |  |  | 30.09.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | pc | 8 | 100 | 1
2 | stampanti | 2 | 100 | 2
3 | plotter | 1 | 100 | 3
4 | autocad | 2 | 100 | 4
5 | apparato radio | 1 | 100 | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 | autovetture | 2 | 100 | 1 | stampante di rete | 1 | 30
2 | fuoristrada | 1 | 100 | 2 | pc portatile | 1 | 100
3 | autocarri 16q. | 1 | 100 | 3 | piaggio porter | 3 | 100
4 | autocarri 35q. | 1 | 100 | 4 | escavatori | 2 | 100
5 | autocarri 150q. | 1 | 100 | 5 | fuoristrada | 1 | 20
|  |  |  | 6 | minipala (in comodato a croce azzurra) | 1 | 0
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5