## Dati generali
PDO - ANNO 2013
Responsabile di ufficio
|  |  |  | Ermini |  |  | Stefano
|  |  | Ufficio | Urbanistica
|  |  | Settore | Urbanistica
[8 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 2
1 | PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER ISTRUTTORIA E CONTROLLO ITER PRATICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
2 | AGGIORNAMENTO SCHEMA CONVENZIONI URBANISTICHE
[6 empty] | Peso totale |  |  | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  | di |  | 2
Titolo |  | PREDISPOSIZIONE MODULISTICA PER ISTRUTTORIA E CONTROLLO ITER PRATICHE SOGGETTE A VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
Descrizione |  | SI TRATTA DI PREDISPORRE APPOSITA MODULISTICA PER ISTRUTTORIA E CONTROLLO DELL'AVANZAMENTO DELL'ITER DELLE PRATICHE I CUI INTERVENTI NECESSITATNO, PER LA LORO APPROVAZIONE, DELLA PRELIMINARE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | SI |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  |  | pluriennale |  |  |  |  | X
Altre strutture coinvolte |  |  |  |  | X
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  | Gen | Feb | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug |  | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | Predisposizione modulistica |  |  |  |  | 30% |  |  | X | X | X | X
2 | Compilazione modulistica |  |  |  |  | 40% |  |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X
3 | Aggiornamento iter pratiche con procedimento avviato |  |  |  |  | 30% |  |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [8 empty] | Descrizione | [6 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[9 empty] | stesura modulistica | [6 empty] | 2013-12-15 |  |  |  |  | 2013-12-31
Parametro di valutazione : | [8 empty] | Descrizione | [6 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o | [8 empty] | n. pratiche aggiornate | [6 empty] | 2013-12-31 |  |  |  |  | 2013-12-31
Peso dell'obiettivo | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale |  |  |  |  | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  | di |  | 2
Titolo |  | AGGIORNAMENTO SCHEMA CONVENZIONI URBANISTICHE
Descrizione |  | SI TRATTA DELL'AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA IN USO AL SETTORE URBANISTICA, PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE, PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI INSERITI NEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | SI |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  | x |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte |  |  |  |  | X |  |  |  | Altri settori dell'ente
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen | Feb |  | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | RECUPERO SCHEMI DI CONVENZIONE IN USO AL SETTORE |  |  |  |  | 20% | [6 empty] | X | X |  | X | X |  | X | X
2 | CONFRONTO CON LA NORMATIVA DI SETTORE E CON ALTRI ENTI |  |  |  |  | 30% | [9 empty] | X | X |  | X | X | X | X | X
3 | REDAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE E TRASMISSIONE ALLA GIUNTA |  |  |  |  | 50% | [12 empty] | X | X | X | X | X | X
4
5
6
100%
Parametro di tempo: | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
[10 empty] | Stesura bozza | [7 empty] | 31.12.2012 |  |  |  | 31.12.2012
Parametro di valutazione : | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  | X |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RU
Risorse umane assegnate
N. | Profilo professionale | Categoria | Cognome | Nome
1 | esp. Spec in attività tecniche e progettuali | D | Cinque | Renato
2 | esp. att. Ammin. e contabili | C | Bertolini | Mara
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | pc | 3 | 100 | 1
2 | stampante | 1 | 50 | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5