## Dati generali
PEG - ANNO 2013
Responsabile di Posizione Organizzativa
|  |  |  | ERMINI |  |  |  |  | STEFANO
|  |  | Settore | URBANISTICA
|  |  |  | Settore di struttura |  | x | Settore di staff
[10 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 4
1 | AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE | [8 empty] | 8 | 26.67%
2 | REDAZIONE VARIANTE PUNTUALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO | [8 empty] | 8 | 26.67%
3 | MONITORAGGIO LOTTIZZAZIONE SCADUTE | [8 empty] | 8 | 26.67%
4 | REGOLAMENTO PER MANUFATTI PERTINENZIALI DI ARREDO | [8 empty] | 6 | 20%
[8 empty] | Peso totale |  | 30 | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | AVVIO PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE
Descrizione |  | TRASMISSIONE ATTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLA GIUNTA COMUNALE (COSI' COME PREVISTO DAL COMMA 4 - ART. 15 DELLA L.R. 1/2005)
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[15 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Miglioramento
[18 empty] | su |  | 10 | [5 empty] | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [7 empty] | Equilibrio economico | [8 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 2 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale | [7 empty] | pluriennale |  |  |  |  | X
Altre strutture coinvolte | [7 empty] | X |  | EVENTUALE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI PIANO FORMATO CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI GLI ALTRI SETTORI DEL COMUNE
[6 empty] | NO |  | SI |  | GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | RICOGNIZIONE OBIETTIVI E QUADRO CONOSCITIVO | [5 empty] | 50% | [11 empty] | X |  | X |  | X |  | X | X | X
2 | INDIVIDUAZIONE ENTI E ORGANISMI PER INCREMENTARE IL QUADRO CONOSCITIVO | [5 empty] | 20% | [17 empty] | X | X | X |  | X
3 | INDIVIDUAZIONE ENTI E ORGANI PER EMANAZIONE PARERI | [5 empty] | 20% | [17 empty] | X | X | X |  | X
4 | TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO ALLA G. M. | [5 empty] | 10% | [21 empty] | X
5
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
[11 empty] | Trasmissione degli elaborati | [8 empty] | 20.12.2013 | [5 empty] | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  | X |  |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | REDAZIONE VARIANTE PUNTUALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO
Descrizione |  | ADEMPIMENTI PER L'APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE PUNTUALE PER ADEGUAMENTO DI ALCUNI ARTICOLI DELLE N.T.A. DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [12 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 5 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER ADEGUAMENTO ARTICOLI DELLE N.T.A. DEL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO | [5 empty] | 40% | [14 empty] | X | X |  | X
2 | CURA DEGLI ATTI DELIBERATIVI DI ADOZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA | [5 empty] | 30% | [15 empty] | X |  | X | X
3 | PUBBLICAZIONE DELLA VARIANTE | [5 empty] | 20% | [17 empty] | X | X | X |  | X
4 | CURA DEGLI ATTI DELIBERATIVI DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE NORMATIVA | [5 empty] | 10% | [19 empty] | X |  | X
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione atti deliberativi | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | MONITORAGGIO LOTTIZZAZIONE SCADUTE
Descrizione |  | RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE LOTTIZZAZIONI SCADUTE, EVENTUALE COSTITUZIONE IN MORA E ESCUSSIONE POLIZZA O DEFINIZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NON REALIZZATE
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [11 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Miglioramento
[15 empty] | 4 |  |  | su |  | 10 |  |  |  | 4 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Equilibrio economico | [8 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [5 empty] | su |  | 5 | [5 empty] | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale | [7 empty] | pluriennale |  |  |  |  | X
Altre strutture coinvolte | [7 empty] | X |  | ENTI GESTORI SERVIZI E SOTTOSERVIZI ESPRIMENTI PARERI NECESSARI ALL'APPROVAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI U. P.
[6 empty] | NO |  | SI |  | UFFICI COMUNALI DELEGATI ALL'ESPRESSIONE DI PARERI SUL PROGETTO DI COMPLETEMENTO DELLE OPERE DI U. P.
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | RICOGNIZIONE LOTTIZZAZIONI DECADUTE NON TERMINATE | [5 empty] | 20% |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X
2 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI COSTITUZIONE IN MORA E AVVIO ESCUSSIONE POLIZZA | [5 empty] | 40% |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X
3 | EVENTUALE PREDISPOSIZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO OPERE DI URB. PRIMARIA | [5 empty] | 30% |  |  |  | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  | X
4 | AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO | [5 empty] | 10% | [19 empty] | X |  | X
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
[11 empty] | Evetuale predisposizione progetto | [8 empty] | 31.12.2013 | [5 empty] | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
o | [10 empty] | Lottizzazioni monitorate | [8 empty] | 100% | [5 empty] | 90%
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  | X |  |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  |  | di |  | 4
Titolo |  | REGOLAMENTO PER MANUFATTI PERTINENZIALI DI ARREDO
Descrizione |  | ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI PERTINENZIALI DI ARREDO
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
|  |  | X | [12 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 3 |  |  | su |  | 10 |  |  | 3 |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[10 empty] | su |  | 5 | [6 empty] | su |  | 5 |  |  |  |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[26 empty] | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | X |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | RICOGNIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LO SPECIFICO REGOLAMENTO | [5 empty] | 30% | [12 empty] | X |  | X | X |  | X | X
2 | PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL REGOLAMENTO | [5 empty] | 60% | [15 empty] | X |  | X | X | X |  | X
3 | TRASMISSIONE ATTI ALLA GIUNTA MUNICIPALE | [5 empty] | 10% | [19 empty] | X |  | X
4
5
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Predisposizione del regolamento | [9 empty] | 31.12.2013 |  |  |  |  | 31.12.2013
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 6 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | COMPUTER | 7 | 100% | 1
2 | STAMPANTE-FAX- SCANNER | 1 | 100% | 2
3 | STAMPANTE LASER B/N | 1 | 100% | 3
4 | PLOTTER | 1 | 100% | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5