## Dati generali
PDO - ANNO 2014
Responsabile di ufficio
|  |  |  | Morandini |  |  | Massimiliano
|  |  | Ufficio | U.O. Manutenzione
|  |  | Settore | Lavori Pubblici
[8 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 4
1 | Riqualificazione dell'intersezione tra via Kennedy e via Latini e via Pasolini in fraz. Cascia | [7 empty] | 30%
2 | Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all’area demaniale del Pratomagno nelle Province di Arezzo e Firenze. art. 33 della Lr n° 77/2013 – strada vicinale di Secchieta nel Comune di Reggello | [7 empty] | 50%
3 | Redazione Piano neve 2014-2015 | [7 empty] | 10%
4 | Lavori di manutenzione straordinaria ai piani viabili delle strade comunali. | [7 empty] | 10%
[6 empty] | Peso totale |  |  | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  | di |  | 4
Titolo |  | Riqualificazione dell'intersezione tra via Kennedy e via Latini e via Pasolini in fraz. Cascia
Descrizione |  | Redazione del progetto preliminare e partecipazione al bando regionale 2014 sulla sicurezza stradale
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | X |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  | X |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [6 empty] | X |  | Tutte le UU.OO del Settore LL.PP.,
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen | Feb |  | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | Predisposizione rilievi topografici |  |  |  |  | 10 |  |  |  | x | x |  | x
2 | studio normativa apposita, e ipotesi progettuali |  |  |  |  | 20 | [10 empty] | x |  | x | x | x
3 | approvazione progetto preliminare |  |  |  |  | 50 | [13 empty] | x | x
4 | Predisposizione allegati per partecipazione bando "Sicurezza stradale" DGR n. 563/14 |  |  |  |  | 10 | [13 empty] | x | x
5 | Trasmissione atti in Regione |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | x | x
100%
Parametro di tempo: | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
[10 empty] | mesi 8 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Parametro di valutazione : | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  |  |  |  | Valore soglia
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  | di |  | 4
Titolo |  | Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all’area demaniale del Pratomagno nelle Province di Arezzo e Firenze. art. 33 della Lr n° 77/2013 – strada vicinale di Secchieta nel Comune di Reggello
Descrizione |  | Progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione della strada vicinale di Secchieta nel Comune di Reggello
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | X |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  | X |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [6 empty] | X |  | Tutte le UU.OO del Settore LL.PP.,
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen | Feb |  | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | Predisposizione rilievi topografici |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | x
2 | Studio normativa apposita, e ipotesi progettuali |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | x
3 | Redazione e approvazione progetto preliminare |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | x | x |  | x
4 | Stipula accordo di programma |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | x
5 | Redazione e approvazione progetto definitivo |  |  |  |  | 15 | [13 empty] | x
6 | Redazione e approvazione progetto esecutivo |  |  |  |  | 25 | [13 empty] | x
7 | Fase di gara e affidamento provvisorio |  |  |  |  | 30 | [14 empty] | x | x
100%
Parametro di tempo: | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
[10 empty] | mesi 8 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Parametro di valutazione : | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  |  |  |  | Valore soglia
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  | di |  | 4
Titolo |  | Redazione Aggiornamento Piano neve 2014-2015
Descrizione |  | Verifica ed aggiornamento del piano neve 2014-2015
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | X |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  | X |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [6 empty] | X |  | Tutte le UU.OO del Settore LL.PP.,
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen | Feb |  | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | Redazione e aggiornamento piano neve |  |  |  |  | 100 | [15 empty] | x | x | x
100%
Parametro di tempo: | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
[10 empty] | mesi 3 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Parametro di valutazione : | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  |  |  |  | Valore soglia
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  | di |  | 4
Titolo |  | Lavori di manutenzione straordinaria ai piani viabili delle strade comunali.
Descrizione |  | Redazione delle fasi progettuali per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ai piani viabili comunali
Tipologia: |  |  | legato ad un obiettivo di PEG
|  |  | X |  | NO
[8 empty] | annuale |  |  |  | X |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [6 empty] | X |  | Tutte le UU.OO del Settore LL.PP.,
[5 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [5 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen | Feb |  | Mar | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
1 | Redazione e approvazione progetto preliminare |  |  |  |  | 40 | [12 empty] | x
2 | Redazione e approvazione progetto esecutivo |  |  |  |  | 60 | [13 empty] | x
100%
Parametro di tempo: | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
[10 empty] | mesi 2 | [7 empty] | 100% |  |  |  | 100%
Parametro di valutazione : | [9 empty] | Descrizione | [7 empty] | Valore atteso |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo | [10 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  |  |  |  | Valore soglia
NO

## RU
Risorse umane assegnate
N. | Profilo professionale | Categoria | Cognome | Nome
1 | esp. att. tecniche-progettuali | C | Morandini | Massimiliano

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | Stampanti | 2 | 10% | 1
2 | Computer | 2 | 100% | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 |  |  |  | 1
2 |  |  |  | 2
3 |  |  |  | 3
4 |  |  |  | 4
5 |  |  |  | 5
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5