## Dati generali
PEG - ANNO 2014
Responsabile di Posizione Organizzativa
|  |  |  | Gerolama |  |  |  |  | Tamborrino
|  |  | Settore | Lavori Pubblici
|  |  |  | Settore di struttura |  | X | Settore di staff
[10 empty] | Peso dell'obiettivo | % Peso dell'obiettivo
Obiettivi |  |  |  |  | 5
1 | Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale "Secchieta" | [8 empty] | 11 | 23.4%
2 | Analisi e avvio procedure energetiche finalizzate alla redazione bando che preveda la presentazione di una proposta di project. | [8 empty] | 10 | 21.28%
3 | Lavori di riqualificazione Piazza Rigacci Fraz Vaggio | [8 empty] | 8 | 17.02%
4 | Intervento di adeguamento igienico e sostituzione infissi presso la scuola dell'infanzia in fraz. Vaggio | [8 empty] | 8 | 17.02%
5 | Realizzazione nuovi uffici comunali in via Carnesecchi | [8 empty] | 10 | 21.28%
[8 empty] | Peso totale |  | 47 | 100%

## Obiettivo 1
Numero |  | 1 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale "Secchieta"
Descrizione |  | Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di accesso all'area demaniale "Secchieta" consiste nella predisposizione di accordo di programma, con la Regione Toscana e con il C.F. dello Stato, nello specifico UTB di Vallombrosa, approvazione del progetto esecutivo, gara e affidamento lavori.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 4 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | predisposizione atti | [5 empty] | 20 |  |  |  | x |  | x |  | x
2 | approvazione progetto preliminare | [5 empty] | 20 | [9 empty] | x
3 | assistenza firma accordo di programma | [5 empty] | 10 | [11 empty] | x
4 | approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 30 | [12 empty] | x
5 | indizione gara | [5 empty] | 10 | [15 empty] | x |  | x | x
6 | affidamento lavori | [5 empty] | 10 | [18 empty] | x | x |  | x
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Affidamento lavori | [9 empty] | 20.12.2014 |  |  |  |  | 31.12.2014
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 11 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 2
Numero |  | 2 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | Analisi e avvio procedure energetiche finalizzate alla redazione bando
Descrizione |  | Fornire agli enti richiedenti (ai sensi dell'art. 278 del DPR 10/10/2010) i dati necessari alla formulazione di studio di fattibilità e di progetto progetto preliminare. L'attività prevede il coinvolgimento delle società enel e publiacqua
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[15 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Miglioramento
[18 empty] | su |  | 10 | [5 empty] | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [7 empty] | Equilibrio economico | [8 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 3 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale | [7 empty] | pluriennale |  |  |  |  | x
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug |  | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | avvio di procedura | [5 empty] | 10 | [5 empty] | x
2 | trasmissione dati su edifici pubblici | [5 empty] | 20 | [6 empty] | x |  | x
illun | trasmissione dati su illuminazione pubblica | [5 empty] | 20 | [11 empty] | x |  | x |  | x |  | x
4 | sopralluoghi su tutti gli edifici di proprietà comunale | [5 empty] | 30 | [17 empty] | x | x
5 | consegna oudit | [5 empty] | 20 | [18 empty] | x | x |  | x
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
[11 empty] | Trasmissione dati su edifici pubblici | [8 empty] | 2014-04-30 | [5 empty] | 2014-05-15
[11 empty] | Trasmissione dati si illuminazione pubblica | [8 empty] | 2014-09-30 | [5 empty] | 2014-10-15
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [8 empty] | Valore atteso | [5 empty] | Valore soglia
o | [10 empty] | Edifici pubblici oggetto di sopralluogo | [8 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
Peso dell'obiettivo |  |  | 10 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [5 empty] | SI |  | X |  |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 3
Numero |  | 3 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | Lavori di riqualificazione Piazza Rigacci Fraz Vaggio
Descrizione |  | I lavori di riqualificazione sono oggetto di un primo progetto preliminare redatto dall'ufficio LLPP e successivamente con incarico esterno devono essere redatti gli esecutivi e successivamente portati a gara.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 3 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
i propedeuci per stesura progetto | incontri con la frazione x stesura progetto | [5 empty] | 10 |  |  |  | x |  | x |  | x
2 | Approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 30 | [9 empty] | x
ento per gara | predisposizione atti per gara | [5 empty] | 20 | [11 empty] | x | x
4 | approvazione proposta di supporto all'attività contrattuale | [5 empty] | 20 | [12 empty] | x |  | x |  |  | x
5 | indizione gara | [5 empty] | 20 | [19 empty] | x |  | x
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Indizione gara | [9 empty] | 20.12.2014 |  |  |  |  | 31.12.2014
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 4
Numero |  | 4 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | Intervento di adeguamento igienico e sostituzione infissi presso la scuola dell'infanzia in fraz. Vaggio
Descrizione |  | L'intervento consiste nell'acquisizione del finanziamento pubblico per "Scuole Sicure" per circa € 60.000,00, predisposizione del progetto esecutivo, indizione gara, affidamento lavori.
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[19 empty] | su |  | 10 |  |  |  |  | su |  | 10
strategico
[7 empty] | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 3 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | predisposizione progetto | [5 empty] | 20 | [5 empty] | x |  | x
2 | approntamento progetto esecutivo | [5 empty] | 40 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x
3 | approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 10 | [14 empty] | x | x
4 | gara | [5 empty] | 20 | [17 empty] | x | x | x
5 | affidamento lavori | [5 empty] | 10 | [21 empty] | x
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Affidamento lavori | [9 empty] | 20.12.2014 |  |  |  |  | 31.12.2014
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 8 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## Obiettivo 5
Numero |  | 5 |  |  | di |  | 5
Titolo |  | Realizzazione nuovi uffici comunali in via Carnesecchi
Descrizione |  | L'intervento consiste nell'approvazione del progetto esecutivo, indizione gara, affidamento lavori per la realizzazione di nuovi uffici comunali
Tipologia: |  |  |  | d’innovazione organizzativa e gestionale
[16 empty] | Complessità operativa | [7 empty] | Miglioramento
[16 empty] | 8 |  |  | su |  | 10 |  |  | 9 |  | su |  | 10
strategico
|  |  | X |  |  |  | Complessità operativa | [8 empty] | Equilibrio economico | [7 empty] | Integrazione organizzativa
[7 empty] | 3 |  |  | su |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | su |  | 5 |  |  | 2 |  | su |  | 5
Priorità programmatica
[24 empty] | 3 |  | su |  | 5
[9 empty] | annuale |  |  |  |  | x |  |  |  | pluriennale
Altre strutture coinvolte | [5 empty] | X
[6 empty] | NO |  | SI
Attività piano dei tempi | [6 empty] | Incidenza % |  |  |  | Gen |  | Feb |  | Mar |  | Apr |  | Mag | Giu |  | Lug | Ago |  | Set | Ott | Nov |  | Dic
1 | predisposizione progetto | [5 empty] | 20 | [5 empty] | x |  | x
2 | approntamento progetto esecutivo | [5 empty] | 40 | [7 empty] | x |  | x |  | x | x
3 | approvazione progetto esecutivo | [5 empty] | 10 | [14 empty] | x | x
4 | gara | [5 empty] | 20 | [17 empty] | x | x | x
5 | affidamento lavori | [5 empty] | 10 | [21 empty] | x
6
100%
Parametro di tempo: | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
[11 empty] | Affidamento lavori | [9 empty] | 20.12.2014 |  |  |  |  | 31.12.2014
Parametro di valutazione : | [10 empty] | Descrizione | [9 empty] | Valore atteso |  |  |  |  | Valore soglia
o
Peso dell'obiettivo |  |  | 10 | [9 empty] | Soglia di raggiungimento parziale | [6 empty] | SI |  | X |  |  |  | Valore soglia
50%
NO

## RSTR
Risorse strumentali
N. | Tecnologie | Numero | % Utilizzo | N. | Personale esterno | Numero | % Utilizzo
1 | pc | 8 | 100 | 1
2 | stampanti | 2 | 100 | 2
3 | plotter | 1 | 100 | 3
4 | autocad | 2 | 100 | 4
5 | apparato radio | 1 | 100 | 5
N. | Automezzi | Numero | % Utilizzo | N. | Altro | Numero | % Utilizzo
1 | autovetture | 2 | 100 | 1 | stampante di rete | 1 | 30
2 | fuoristrada | 1 | 100 | 2 | pc portatile | 1 | 100
3 | autocarri 16q. | 1 | 100 | 3 | piaggio porter | 3 | 100
4 | autocarri 35q. | 1 | 100 | 4 | escavatori | 2 | 100
5 | autocarri 150q. | 1 | 100 | 5 | fuoristrada | 1 | 20
|  |  |  | 6 | minipala (in comodato a croce azzurra) | 1 | 0
N. | Beni di terzi | Numero | % Utilizzo
1
2
3
4
5