PROGETTO OBIETTIVO ANNO 2015

SETTORE URP – SERVIZI DEMOGRAFICI

PROGETTI: - INVIO A DOMICILIO CERTIFICAZIONI NUOVI NATI E DECEDUTI. - INVIO A DOMICILIO AVVISO PER L’ASSEGNO DI MATERNITA’.

Descrizione dei progetti 1) Si tratta, in occasione della nascita di inviare a domicilio ai genitori di certificazioni di nascita e di certificazioni di morte in occasione di un decesso.. 2) Si tratta di avvisare i genitori della possibilità di richiedere l’assegno di maternità qualora rientrino nei parametri previsti per la concessione..

| Programma di riferimento (Relazione previsionale e programmatica): |  |
| --- | --- |
| Personale impegnato: Francalanci Andrea, Ferrazzuolo Maria Rosaria, Formigli Grazia e Berto Francesca. |  |

Attività 1

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Stampa elenco bambini nati e persone decedute. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 02 | Stampa certificati di nascita e di morte. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 03 | Invio a domicilio dei certificati. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Personale coinvolto | 3 | 3 |  |
| 02 | Materiale prodotto | n. 350 documenti | 350 |  |

Indicatori Discrezionali

| Nr | Denominazione | Criterio di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 01 | Stampa ed invio certificati. | Agevolazione per gli utenti a non raggiungere la sede comunale. |

# Costo stimato del Primo progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 55 | 10,06 | 553,30 |
| 2 | C | 95 | 10,76 | 1.022,20 |
| Totale |  | 150 |  | 1.575,50 |

Attività 2

| Nr | Descrizione attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stampa elenco mensile nuovi nati. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Stampa lettere di comunicazione. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Invio delle lettere | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# Indicatori misurabili

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Parametro | Preventivato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personale coinvolto | 2 | 2 |  |
| 2 | Documenti prodotti | 170 | 170 |  |

# Costo stimato del Secondo progetto

| N.dipendenti | Categoria (A,B,C o D) | N. ore di lavoro stimate | Costo orario | Costo stimato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | C | 90 | 10,06 | 968,40 |
| Totale |  | 90 |  | 968,40 |

| Responsabile del settore e valutatore: FRANCALANCI ANDREA |  |
| --- | --- |